## Feuil1
Nom:Randriamampianina Tsiky
Etu:002035

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception du base de donnes	mcd		120	120	0	100,00 %
Base de donnes		Base	15	13	2	86,67 %
Login	liste vers base	Base	5	0	5	0,00 %
GestionClient	insertion client	affichage	10	8,47	0	100,00 %
GestionClient	insertion client	metier	10	1,39	0	100,00 %
GestionClient	insertion client	integration	15	3,35	0	100,00 %
GestionClient	checkClient(existence)	metier	5	5	0	100,00 %
GestionClient	checkClient(existence)	integration	10	2,58	0	100,00 %
DevisClient	liste devis Client	metier	10	9,15	0,85	91,50 %
DevisClient	liste devis Client	affichage	15	5,16	9,84	34,40 %
DevisClient	liste devis Client	metier	5	5	0	100,00 %
DevisClient	view_devis+maison	base	10	15	0	100,00 %
DevisClient	view_travaux+maison	base	10	16	0	100,00 %
DevisClient	view_liste_devis_pour_client	base	20	13,24	6,76	66,20 %
DevisClient	affichage_pdf_detail	affichage	15	10	5	66,67 %
DevisClient	affichage_pdf_detail	metier	20	37,51	0	100,00 %
DevisClient	affichage_pdf_detail	integration	15	15	0	100,00 %
nouveauDevis	listemaison	metier	5	1,34	3,66	26,80 %
nouveauDevis	listemaison	affichage	15	18,51	0	100,00 %
nouveauDevis	listemaison	integration	15	5	0	100,00 %
nouveauDevis	liste finition	metier	5	3,53	1,47	70,60 %
nouveauDevis	liste finition	affichage	15	18,55	0	100,00 %
nouveauDevis	liste finition	integration	15	5	0	100,00 %
nouveauDevis	insertion devis	metier	5	5	0	100,00 %
nouveauDevis	insertion devis	affichage	10	10,85	0	100,00 %
nouveauDevis	insertion devis	integration	10	10,85	0	100,00 %
payementDevis	choix payement	affichage	10	22	0	100,00 %
payementDevis	choix payement	metier	10	22	0	100,00 %
payementDevis	choix payement	integration	10	22	0	100,00 %
payementDevis	payement	affichage	7	5,76	0	100,00 %
payementDevis	payement	metier	7	5,76	0	100,00 %
payementDevis	payement	integration	7	5,76	0	100,00 %
creation_DeviseClient	creationdeviseClient	affichage	5	5	0	100,00 %
creation_DeviseClient	insertiondevise_client	metier	10	18,21	0	100,00 %
Liste devis par maison	liste devis de tous les maison	affichage	10	5,21	4,79	52,10 %
Liste devis par maison	liste devis de tous les maison	metier	10	5,3	4,7	53,00 %
Liste devis par maison	liste detail travaux devis/maison	metier(CRUD)	15	8,55	6,45	57,00 %
Liste devis par maison	liste detail travaux devis/maison	affichage	10	8,53	1,47	85,30 %
Liste devis par maison	liste detail travaux devis/maison	integration	15	8,2	6,8	54,67 %
Liste devis par maison	insertion table devis_historique	metier	5	8	0	100,00 %
liste devis en cours	liste devis /date Ajourd’hui	affichage	8	10	0	100,00 %
liste devis en cours	liste devis /date Ajourd’hui	metier	10	10	0	100,00 %
liste devis en cours	liste devis /date Ajourd’hui	integration	5	5	0	100,00 %
liste detail_devis	liste detail travaux /devis	affichage	5	5	0	100,00 %
liste detail_devis	liste detail travaux /devis	metier	5	5	0	100,00 %
liste detail_devis	liste detail travaux /devis	integration	10	10	0	100,00 %
Tableau de bord	montant total devis	affichage	10	10	0	100,00 %
Tableau de bord	montant total devis	metier	10	10	0	100,00 %
Tableau de bord	montant total devis	integration	10	10	0	100,00 %
histogramme	manamboatra view (somme prix)	base	20	70	0	100,00 %
histogramme	maka an’ilay liste	metier	5	5	0	100,00 %
histogramme	mettre liste sur chart	affichage	10	9	1	90,00 %
histogramme	histogramme par annes	metier	5	5	0	100,00 %
histogramme	histogramme par annes	affichage	10	10	0	100,00 %
histogramme	histogramme par annes	integration	15	15	0	100,00 %
liste detail_devis	% reste a payer	metier	5	4	1	80,00 %
liste detail_devis	% reste a payer	affichage	5	4	1	80,00 %
liste detail_devis	% reste a payer	integration	10	5	5	50,00 %
Tableau de bord(2)	montant total payement effectue	metier	5	3	0	100,00 %
Tableau de bord(2)	montant total payement effectue	affichage	5	3	0	100,00 %
Tableau de bord(2)	montant total payement effectue	integration	10	4	0	100,00 %
DetailTypeTravaux	liste detail travaux /devis update	metier	10	6	0	100,00 %
DetailTypeTravaux	liste detail travaux /devis update	integration	10	10	0	100,00 %
Liste Finition	crud finition (update % )	metier	10	8	0	100,00 %
Liste Finition	crud finition (update % )	affichage	10	10	0	100,00 %
Liste Finition	crud finition (update % )	integration	10	9	1	90,00 %
Validation Ajax Paiement	valider Ajax paiement	metier	20	40	0	100,00 %
Validation Ajax Paiement	valider Ajax paiement	affichage	20	15	5	75,00 %
Validation Ajax Paiement	valider Ajax paiement	integration	15	15	0	100,00 %
Import Csv	import csv devis_temporaire	base	45	60	0	100,00 %
Import Csv	import csv devis_temporaire	metier	10	10	0	100,00 %
Import Csv	import csv devis_temporaire	affichage	15	15	0	100,00 %
Import Csv	import csv devis_temporaire	integration	10	10	0	100,00 %
Import Csv	import csv paiement_temporaire	base	20	20	0	100,00 %
Import Csv	import csv paiement_temporaire	metier	10	15	0	100,00 %
Import Csv	import csv paiement_temporaire	affichage	15	20	0	100,00 %
Import Csv	import csv paiement_temporaire	integration	10	10	0	100,00 %
Import Csv	import csv maison_travaux	base	20	16	0	100,00 %
Import Csv	import csv maison_travaux	metier	10	10	0	100,00 %
Import Csv	import csv maison_travaux	affichage	10	10	0	100,00 %
Import Csv	import csv maison_travaux	integration	10	6	4	60,00 %
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			0		0	#DIV/0 !
			1004	1035,76	76,79	93,10 %