## Feuil1
Nom:
ETU:

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception du base de donnes	mcd		20	9	0	100,00 %
Base de donnes		Base	15	11,37	0	100,00 %
Login	liste vers base	Base	5	5	0	100,00 %
Ajout Vehicule	liste marque	Metier	5	3	0	100,00 %
Ajout Vehicule	liste marque	affichage	5	12	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionMarque	affichage	5	6	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionMarque	Metier	5	10	0	100,00 %
Ajout Vehicule	liste modele	Metier	5	1	0	100,00 %
Ajout Vehicule	liste modele	affichage	5	2	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionModele	affichage	5	3	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionModele	Metier	5	3	0	100,00 %
Ajout Vehicule	liste Type	Metier	5	1	0	100,00 %
Ajout Vehicule	liste Type	affichage	5	2	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionType	affichage	5	3	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionType	Metier	5	1,33	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionVoiture	affichage	10	10,47	0	100,00 %
Ajout Vehicule	insertionVoiture	Metier	10	8,13	0	100,00 %
Ajout Trajet	liste Vehicule	Metier	5	2	0	100,00 %
Ajout Trajet	liste Vehicule	affichage	5	5	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTrajetDepart	affichage	6	2	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTrajetDepart	integration	5	7	0	100,00 %
Ajout Trajet	liste dernier TrajetDepart	metier	5	3	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTrajet	Metier	5	3	0	100,00 %
Ajout Trajet	liste Trajet(Depart /Arrivee)	Metier	5	5	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTrajetArrive	affichage	5	5	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTrajetArrive	integration	6	3	0	100,00 %
Ajout Trajet	liste dernier TrajetArrive	Metier	5	1	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTableaudeBord	affichage	15	20	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTableaudeBord	integration	6	10	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionTableaudeBord	Metier	10	5	0	100,00 %
Ajout Trajet	updateTableaudeBord	metier	6	3	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionCarburant	metier	5	2	0	100,00 %
Ajout Trajet	liste dernier Carburant	metier	5	1	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionCarburant	affichage	5	3	0	100,00 %
Ajout Trajet	insertionCarburant	integration	10	10	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	insertionPrestation	metier	5	4	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	insertionPrestation	affichage	5	4	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	insertionPrestation	integration	10	6	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	listePrestation	metier	5	1	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	listePrestation	affichage	5	3	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	listePrestation	integration	5	5	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	insertionEcheance	metier	5	2	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	insertionEcheance	affichage	6	4	0	100,00 %
Ajout/Mise a Jour Echeance	insertionEcheance	integration	10	6,22	0	100,00 %
SituationEcheance	creation view echeanceFinale	base	40	34	0	100,00 %
SituationEcheance	liste echeance	metier	5	4,31	0	100,00 %
SituationEcheance	liste echeance	affichage	5	7	0	100,00 %
SituationEcheance	liste echeance	integration	15	20,45	0	100,00 %
Penser j2	planification tache		40	23,22	0	100,00 %
Disponibilite Voiture	view créer voitureDisponible	base	6	8	0	100,00 %
Disponibilite Voiture	liste voitureDisponible	metier	6	1,23	0	100,00 %
Disponibilite Voiture	liste voitureDisponible	affichage	6	3,55	0	100,00 %
Disponibilite Voiture	liste voitureDisponible	integration	10	5,51	0	100,00 %
Verification saisie Trajet	verification negatif	metier	6	4,3	0	100,00 %
Verification saisie Trajet	verification kmprecedent	metier	10	17,51	0	100,00 %
Verification saisie Trajet	calcul vitesse moyenne pour un trajet sup a 72km/h	metier	40	40	0	100,00 %
Verification saisie Trajet	integration verification	integration	15	32,2	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	view tableaudebord voir tous le trajet	base	15	15,28	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	choix vehicule	affichage	6	3,5	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	choix vehicule	metier	6	1,43	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	choix vehicule	integration	10	1,2	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	liste trajet vehicule	affichage	6	3,59	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	liste trajet vehicule	metier	6	2,42	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	liste trajet vehicule	integration	10	5,57	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	exporter en pdf le tableau	metier	6	2	0	100,00 %
liste de tous les trajets vehicule	exporter en pdf le tableau	integration	6	2,19	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	base de donnes		7	3,08	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	insertionPrestationMaintenance	metier	5	1,19	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	insertionPrestationMaintenance	affichage	6	3,54	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	insertionPrestationMaintenance	integration	10	2,25	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	insertionMaintenance	metier	5	3,2	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	insertionMaintenance	affichage	6	3,22	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	liste Prestation	metier	6	1,19	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	liste Prestation	affichage	6	1,69	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	liste Prestation	integration	6	1,7	0	100,00 %
ajouts Element maintenance	insertionMaintenance	integration	6	3,09	0	100,00 %
fin maintenance	view Calcul fin maintenance	base	40	44,54	0	100,00 %
fin maintenance	liste finMaintenance	metier	6	5,14	0	100,00 %
fin maintenance	liste finMaintenance	affichage	6	6,06	0	100,00 %
fin maintenance	liste finMaintenance	integration	10	4,23	0	100,00 %
fin maintenance	gestion couleur	metier	6	1,3	0	100,00 %
fin maintenance	gestion couleur	affichage	3	1,17	0	100,00 %
contrôle trajet	contrôle date	metier	20	20	0	100,00 %
contrôle trajet	contrôle disponibitile	metier	30	30	0	100,00 %
contrôle trajet	contrôle date	affichage	15	15	0	100,00 %
contrôle trajet	contrôle date	integration	6	6	0	100,00 %
contrôle trajet	contrôle disponibitile	affichage	10	10	0	100,00 %
contrôle trajet	contrôle disponibitile	integration	6	6	0	100,00 %
					0	#DIV/0 !
					0	#DIV/0 !
					0	#DIV/0 !
					0	#DIV/0 !
					0	#DIV/0 !
					0	#DIV/0 !
			786	628,57	0	100,00 %